Avancement du projet-ballon fly.kiwi

Le mardi 13 mars 2007, secrétaire du jour : Audrey Paolini bon boulot

Le mardi 20 mars 2007, secrétaire du jour : Léa Payan bon boulot

Le mardi 27 mars 2007, secrétaire du jour : Emilie Noel bon boulot

Le mercredi 28 mars 2007, secrétaire du jour : Julien pas envoyé

Le mardi 03 Avril 2007, secrétaire du jour :Audrey PAOLINI bon boulot

Le mercredi 04 Avril 2007, secrétaire du jour :  . . .

Secrétariat : Vu

2 d12 : Audrey, Léa.P et Emilie : secrétaires : effectuer un compte rendu concernant les travaux à effectuer et les travaux déjà effectuer.

Attention les courbes d’étalonnage en tension doivent être terminées aujourd’hui. Il faut motiver les groupes !!!

La semaine prochaine en effet les ordinateurs ne fonctionneront probablement pas et sera occupé surtout à réaliser les films !

Demander à Julien de sortir le rapport de secrétaire de la semaine dernière. Faire liste au tableau des élèves et de leur capteur.

Changer la secrétaire et remplir la ligne du dessus.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Réaliser une liste récapitulative de tous les capteurs en commençant, exemple

Capteur 1 : pression et altitude (voir ordre liste du site internet)

Capteur 2 : etc..

Et laisser cette liste en début de ce fichier.

Pour tous les groupes :

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Demander au prof d’aller chercher un ordinateur roulant pour en avoir un de plus .

Appareil photo problème apparemment résolu…demander appareil photo prof

Faire étiqueter sur un des fils tous les capteurs (exemple pour le capteur de pression : capteur 01 : pression)

Liste des capteurs :

Capteur 1 : pression et altitude

Capteur 2 : luminosité 01

Capteur 3 : luminosité 02

Capteur 4 : température 01

Capteur 5 : température 02

Capteur 6 : température 03

Capteur 7 : humidité

Capteur 8 : pression 2d07

Demander à quelqu’un de s’occuper des générateurs : un générateur constitué de 8 piles 1,5V en série alimentent en énergie le timer + constitué de 8 piles 1,5V en série alimentant kiwi avec isolation et nom des bornes.

Référence des capteurs utilisés.

1° Groupe concernant les capteurs :

1 ) Capteur de pression et altitude : Vu

2 d12 : Léa.P, Emilie.N, Audrey.P   CHOUKI

Chercher la fiche technique correspondant à ce capteur. En fonction de cette dernière, étamer et souder 3 fils sur le capteur (aidé par Léa.H  et Maeva). Compte rendu. Boite étiquetée selon le capteur.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Fiche technique correspondante à ce capteur trouvée et envoyée au prof avec le nom du groupe.

Mettre des embouts de même couleur que chaque fil à leur extrémité.

Etalonnage réalisé avec seringue et pressiomètre de référence (appeler le prof).

Réaliser un petit film et prendre des photos du capteur.

Rajout de fils aux bornes du capteur

Compte rendu avec courbe de l’étalonnage (pression tension); nommer les fichiers powerpoint et excel comme indiqué plus haut et les envoyer.

Ralonger les fils du capteur et replacer les embouts aux bouts des fils.

Réalisation d’un petit film qu’Alain doit compléter, pour expliquer pourquoi le ballon gonfle quand il se trouve sous la cloche et pourquoi on ne peut pas soulever la cloche quand le il est gonflé.

Vérification du bon fonctionnement du capteur. Ressouder les fils du capteur de pression pour le groupe 2d12

Vérifier l’étalonnage, avec (seringue pour capteur pression secours et  cloche à vide et pressiomètre de référence. +compte rendu et courbes, étalonnage en tension (effectué avec la seringue + courbe d’étalonnage)

Compte rendu avec schéma du montage + courbes de l’étalonnage (une par feuille); nommer les fichiers powerpoint et excel comme indiqué plus haut et les envoyer.

Création d’un nouveau capteur car l’ancien a été détruit suite à une mauvaise manipulation.

Etiqueter sur un des fils le capteur (ici capteur 01 : pression)

2d07 : Compléter le fichier Excel du capteur de pression 01, appeler le prof. Mettre les noms des élèves du groupe aussi dans le fichier. Appeler le prof.

2d07 : Etalonner capteur pression 08 avec seringue puis cloche à vide et pressiomètre de référence, appeler le prof.

2 d12 : François : terminer courbe : voir fichier Excel correspondant.

Faire film : voir site  absent ce jour

2) Capteur de luminosité 01 Vu

Attention, le capteur n°02 de luminosité 01 est maintenant celui de Maeva et Alexandre (car les premiers films d’introduction sur ce capteurs ont été réalisé par ce groupe..) Vérifier que les 2 groupes ont changer leur numéro et ont mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur (ici capteur 02 : luminosité01)

2 d12 : Maëva et Alexandre :

Chercher la fiche technique correspondant à ce capteur. Fixer le capteur sur un morceau de polystyrène pour le protéger. Souder les branches à un fil noir et un fil vert. Mettre des embouts de même couleur que chaque fil à leur extrémité. Isolation avec une gaine. Boîte étiquetée selon le capteur.

Commencer l’étalonnage en résistance, avec appareil diapo et luxmètre de référence, appeler le prof.

Faire la courbe d’étalonnage sur Excel.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Le film d’Alexandre est en cours de réalisation, il sera probablement réalisé d’ici les prochaines scéances.

La fiche technique sera envoyer plus tard au prof avec le nom du groupe plus tard parce qu’il y a d’autres tâches plus urgentes à effectuer.

Recommencer l’étalonnage car l’ancien se révéla être faux.

Tracer la courbe sur Excel.

Faire des mesures de luminosité (pièce sombre, salle de classe, néon de la classe, près du miroir du rétroprojecteur et prendre des photos en simultané).

Vérifier les soudures du capteur à la résistance, gainer pour l’isoler et terminer étalonnage en tension.

Continuer le rapport. Prendre des photos du capteur. Refaire film alexandre il sera réaliser le mardi 10 avril

Compte rendu . refaire une soudure.

2d07 : Capteur très en retard, il faut étalonner en tension !!! pour la fin de la séance, appeler le prof.

3) Capteur de luminosité 02 Vu

Attention, le capteur n°03 de luminosité 02 est maintenant celui de François,Yannick et Cyril  (car les premiers films d’introduction sur ce capteurs ont été réalisé par le groupe de Maeva et Alexandre) Vérifier que les 2 groupes ont changer leur numéro et ont mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur). Vérifier que le groupe a changé le numéro et a mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur (ici capteur 03 : luminosité02)

2 d12 : François,Yannick et Cyril :

Chercher la fiche technique correspondant à ce capteur. Fixer le capteur sur un morceau de polystyrène pour le protéger. Souder les branches à un fil noir et un fil vert. Mettre des embouts de même couleur que chaque fil à leur extrémité. Isolation avec une gaine. Compte rendu. Boite étiquetée selon le capteur.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Envoyer la fiche technique correspondant à ce capteur et l’envoyer au prof avec le nom du groupe.

Commencer l’étalonnage en résistance, avec appareil diapo et luxmètre de référence, appeler le prof.

Faire la courbe de l’étalonnage sur Excel +  Compte rendu.

Vérifier les soudures du capteur à la résistance, gainer pour l’isoler et terminer étalonnage en tension.

Réaliser un petit film et prendre des photos du capteur. Compte rendu . Vincent a aidé à souder.

4) Capteur de température 01 Vu

2d07 : Réaliser un capteur de température de secours, l’étalonner en tension seulement. Y mettre les élèves qui n’ont pas d’affectation, appeler le prof.

Alain : terminer courbe : voir fichier Excel correspondant et aller en parler à tous les groupes (surtout à ceux qui utilise un capteur de température !!!) Montrer fichier au prof. Fichier à envoyer une fois le modèle mathématique vérifié.

2 d12 : Jonathan et Bastien :

Le capteur n°04 (température 01) est maintenant celui de Jonathan et Bastien  (car les premiers films d’introduction sur ce capteurs ont été réalisé par le groupe de Jonathan et Bastien ) Vérifier que les 2 groupes ont changer leur numéro et ont mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur). Vérifier que le groupe a changé le numéro et a mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur (ici capteur 04 : température01).

Souder deux fils, un vert et un noir aux branches du capteur. Mettre des embouts de même couleur que chaque fil à leur extrémité.

(par manque de fil noir ils ont été obligés d’en mettre un rouge)  Isolation avec une gaine. Boïte étiquetée selon le capteur.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Chercher la fiche technique correspondant à ce capteur et l’envoyer au prof avec le nom du groupe.

Réaliser un petit film et prendre des photos du capteur.

Commencer l’étalonnage en résistance, à différentes températures et thermomètre de référence, appeler le prof.

Tracer la courbe d’étalonnage en résistance

Compte rendu avec schéma du montage; nommer les fichiers Powerpoint et Excel comme indiqué plus haut et les envoyer les fichiers. Réalisation d’un nouveau film. Etamer la résistance au capteur.

Continuer le rapport.

Vérifier les soudures du capteur à la résistance, gainer pour l’isoler et fin de l’étalonnage en tension.

Réaliser un petit film  sera réalisé la semaine prochaine et prendre des photos du capteur.

2d07 : reste à obtenir un tableau de valeurs utilisable pour le voyage de fly.kiwi et à finir le compte rendu

5) Capteur de température 02 Vu

Attention , le capteur n°05 (température 02) est maintenant celui de Clémence et Jimmy  (car les premiers films d’introduction sur ce capteurs ont été réalisé par le groupe de Jonathan et Bastien ) Vérifier que les 2 groupes ont changer leur numéro et ont mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur). Vérifier que le groupe a changé le numéro et a mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur (ici capteur 05 : température02)

2 d12 : Clémence et Jimmy :

Souder deux fils, un vert et un noir aux branches du capteur. Mettre des embouts de même couleurs que chaque fil à leur extrêmité. Isolation avec une gaine. Compte rendu . Boïte étiquetée selon le capteur.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Réaliser un petit film et prendre des photos du capteur.

Trouver la fiche technique correspondant à ce capteur et l’envoyer au prof avec le nom du groupe.

Commencer l’étalonnage en résistance, à différentes températures et thermomètre de référence, appeler le prof.

Tracer la courbe d’étalonnage en résistance

Compte rendu avec schéma du montage; nommer les fichiers powerpoint et excel comme indiqué plus haut et les envoyer les fichiers.

Tracer la courbe su Excel, trouver l’équation de courbe de tendance la plus fidèle et paramètrer les cases bleu clair avec le modèle thématique trouvé.

Souder les fils du capteur à la résistance et gainer pour l’isoler.

Vérifier les soudures du capteur à la résistance, gainer pour l’isoler et terminer étalonnage en tension.

Finir le compte-rendu.

Réaliser un petit film  sera réalisé la semaine prochaine

2d07 : reste à obtenir un tableau de valeurs utilisable pour le voyage de fly.kiwi et à finir le compte rendu

6) Capteur de température 03 Vu

Vérifier que le groupe a mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur (ici capteur 06 : température03)

2 d12 : Grégory et Nathalie  :

Chercher la fiche technique correspondant à ce capteur.

Souder deux fils, un vert et un noir aux branches du capteur. Mettre des embouts de même couleurs que chaque fil à leur extrêmité. Isolation avec une gaine. Compte rendu . Boïte étiquetée selon le capteur.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Vérifier que la fiche technique est la bonne.

Réaliser un petit film et prendre des photos du capteur.

Commencer l’étalonnage en résistance, à différentes températures et thermomètre de référence, appeler le prof.

Tracer la courbe d’étalonnage en résistance

Compte rendu avec schéma du montage; nommer les fichiers powerpoint et excel comme indiqué plus haut et les envoyer les fichiers.

Tracer la courbe avec les points supplémentaires et trouver l’équation de la courbe de tendance la plus fidèle.

Paramètrer les cases bleu clair avec le modèle thématique trouvé et paramétrer également la case grise avec le modèle thématique trouvé.

Souder les fils du capteur à la résistance et gainer pour l’isoler avant d’étalonner en tension.

Vérifier les soudures du capteur à la résistance, gainer pour l’isoler et terminer étalonnage en tension.

2d07 : CAPTEUR DEFECTUEUX  doit mettre d’autres résistances

7) Capteur d’humidité : Vu

Vérifier que le groupe a mis une étiquette sur la boite et sur un des fils du capteur (ici capteur 07 : humidité)

2 d12 : Laurie et Mallorie

Vérification du capteur d’humidité. Voir s’il marche.  Il marche. Elles ont effectué 2 mesures à l’extérieur de la salle et à l’intérieur. Boïte étiquetée selon le capteur.

Au début de chaque séance, renommer le fichier en donnant en début la date du jour (voir nom de ce fichier)

Elles doivent effectuer ces deux mesures toutes les séances (mardi).

Et par la suite, au fur et à mesure, compléter un tableau sur Excel en entrant les données, voir la courbe correspondante obtenue et comparer aux mesures données avec la courbe du constructeur.

Trouver la fiche technique correspondant à ce capteur et l’envoyer au prof.

Réaliser un petit film et prendre des photos du capteur.

Compte rendu avec schéma du montage; nommer les fichiers powerpoint et excel comme indiqué plus haut et les envoyer les fichiers .

Prise de mesures pour compléter le tableau d’Excel afin de pouvoir tracer la courbe correspondante.

Continuer le compte rendu. Effectuer ces deux mesures à chaque séance. Réaliser un petit film sur comparaison mesures et courbe fournie par le fabricant. Etalonnage en tension à faire. Le capteur ne marche plus donc il faut étamer les fils, faire des vérifications pour voir s’il marche.

8) Photographie

2 d12 : Léa.H : Monter un variogetriebe (petit moteur).

Pas de compte rendu à faire pour l’instant

Préparation au collage sur l’appareil photo.

Vérifier le bon fonctionnement de l’appareil photo

Faire des photos du moteur.

De plus, comme son travail est assez rapide Léa à aidé les autres groupes qui en avait besoin.

Souder le timer.

Rechercher la valeur des résistances sur « maitre yoda ».

Pb : comment faire appuyer le bouton, quel système ? en élaboration . Vérifier bon fonctionnement timer et le brancher à l’appareil.

L’appareil doit fonctionner et être vérifié avec pellicule photo (à donner au prof en fin de séances pour faire développer !!!) manque de matériel donc Léa l’emmène chez elle pour effectuer le travail. (heure sup ! ! ! !)

Demander pochette CD pour vitre appareil photo.

2°Autres tâches

9) construction nacelle

2 d12 : -Cécile et Elodie :

Conception d’un plan pour la nacelle sur fichier power point.

L’imprimer et le présenter aux autres pour voir s’il faut faire des modifications.

Avancer découpage et construction.

Assemblage des différents morceaux de la nacelle.

Réaliser un petit film sur avancement des travaux. Peindre la nacelle. Demander pochette CD pour vitre appareil photo              prévoir support de l’appareil. Prévoir positions des capteurs.

9) idées site internet

2 d12 : Alain et Vincent : Chercher des idées pour améliorer le site ; conception ;

10) caméraman et photos de classe

2 d12 : - Vincent : Fait les films et les photos des groupes. De plus comme son travail est assez rapide Vincent à aider les groupes qui en avait besoin.  Caméraman et photographe.

11) réalisation pour site internet

2 d12 : -Alain : Réalisation de dessins. 3 déjà effectués.

Multifonction ( il a donc différents tâches qui changeront sans doute tous les mardi) : Mardi 20 Mars il a aidé les groupes de température en faisant une courbe de variation de la température en fonction de l’alitude.

2 d12 : -Cécile : scanner : pour mardi 20 mars doit envoyer les dessins d’Alain donnés au prof grâce à une clef USB.

Vérifier le mardi 03 Avril si Cécile a scanné le dessin apporté par Alain la semaine dernière  c’est fait.

2 d12 : Alexandre :

Télécharger un petit film sur le Kiwi pour mardi 20 mars : le professeur s’en est chargé lui même.

Réalisation des Dessins d’animation qui seront près le mardi 10 avril. Utiliser la clé usb d’Audrey pour stocker les données et la passer au professeur.

Cependant, Alexandre n’a pas trouvé les photos correspondantes, il ne peut donc pas effectuer cette tâche.

Mettre impérativement les photos de la classe seconde 12 sur le site.

11) aide technique et renfort

2 d12 : François : ayant plus de temps, François a aussi aidé le groupe 4 à dénuder quelques fils, a également aidé Vincent à filmer et a aidé Cécile et Elodie à coller des morceaux de la nacelle.

Autres tâches à effectuer :

Demander si idée nouvelle pour site internet.

Vérifier que chacun des groupes à au moins une boîte.

Des boites ont été emmenées par : Nathalie, Audrey, Clémence, Bastien, Laurie

Note au professeur :  Mettre impérativement les photos de la seconde 12 sur le site (voir travail d’Alexandre)

Dates importantes :

- mardi 22 mai  derniere visite, la nacelle doit être importante, les capteurs installés, les testes seront à effectuer.

- Vendredi 25 mai  lâché du ballon à 8h

- Mardi 29 mai  debriefing